## Sheet1
内容 | 功能点 | 工作量 | 优先级 | 开发者 | 进度
甘孜介绍 | 1. tab主页面 2. 甘孜概况,康巴文化,民俗风情,地理地貌,历史革沿,气候等子页面，子页面显示文章标题 3. 文章查看页面（WebView) 注意：子类别是动态产生的， 不要写死。 | 10 | 1 | 刘孝平
旅游快讯 | 1. tab主页面 2. 文章类别子页面，子页面显示文章标题 3. 文章查看页面（WebView) 注意：子类别是动态产生的， 不要写死。 | 10 | 1 | 刘孝平
重点景区 | 1. 景区列表界面 2. 详细景区展示页面 3. 图文详情页面，此界面可以留言评论 4. 关联线路（关联线路点进去后以景区为搜索条件转到线路列表页(旅游线路模块的),展示相关线路.） 5. 在线购买门票功能 | 30 | 1 | 周端梧
推荐线路 | 1. 推荐线路列表界面 2. 推荐线路详细界面 3. 评论功能 4. 在线购买 | 30 | 1 | 董书建
旅游产品 | 1. 旅游产品主界面 2. 门票子界面 3. 酒店子界面 4. 甘孜特产子界面 5. 均可实现在线购买功能。 | 20 | 2
使用信息 | 1. 主界面 2. 各县海拔高度 3. 各县公里里程 4. 民间节庆时刻 5. 藏传佛教寺庙节庆时刻 6. 中石油加油站分布图， 百度地图标记 | 20 | 3
在路上 | 1. 主界面 2. 频道创建界面 3. 发文字消息、图片、分享自己的位置信息界面 4. 收push消息。 | 30 | 2
手机导游 | 1. 通过定位显示附近的景点列表页面。 2. 景点详细界面，有文字对该景点的描述，也可播放语音对该景点进行解说 | 15 | 3
住宿 | 1.可根据县、景区、酒店类型、距离、价格进行排序。 2.可根据名称、地址进行模糊搜索。可在线购买的酒店用符号进行标示并默认靠前显示。 3.酒店详情页面显示酒店的名称、地址、电话、房型、价格区间、房间图。 4.有经纬度信息的，显示“地图导航”按钮，点击以后可在地图上标注出该酒店位置。 5.可进行签到，然后发布自己手机拍摄或内存卡里的照片（需登录） 6.可在线预订的酒店在列表中标示，在详细页面中增加“在线预订”按钮 7.可对资料进行纠错，管理人员核实后进行归档（可能不需要做） | 30 | 2
拼车租车 | 1. 主界面分为拼车和租车两部分。 2. 详细界面显示详细信息， 拼车部分可发布和查询拼车信息。租车部分列出可供租赁车辆的及简介 | 10 | 3
旅游攻略 | 1. Tab主页面 2. 四个类别攻略：自由行、自驾游、跟团游、骑行， 分别列出各个类别的攻略图文列表 3. 点击出现图文详情 | 10 | 3
特色服务 | 1. 主页面列出可提供的特色服务列表 2. 点开以后出现图文详情 | 10 | 3
投诉建议 | 留言板 | 15 | 3
甘孜美图 | 1. 县列表 2. 点击查看放大图片和简介。可左右滑动进行图片切换. | 10 | 3
我的信息 | 1. 主界面显示自己购买的门票、酒店、线路、旅游产品订单情况。 2. 详细界面显示具体情况 | 30 | 2